- Pielikums

- Madonas novada pašvaldības domes lēmumam Nr.377(protokols Nr.15., 34.p.)

- Lēmuma pielikums Nr.1 „Darba uzdevums”

- Darba uzdevums

- Madonas novada pašvaldības izglītības attīstības pamatnostādnes 2015.-2021.gadam izstrāde

- Izstrādāt attīstības plānošanas dokumentu „Madonas novada pašvaldības izglītības attīstības pamatnostādnes 2015.-2021.gadam”, kurā noteikts rīcību kopums pašvaldības izglītības prioritāšu īstenošanai.

- Mērķis – novada izglītības iestāžu tīkla optimizācija, izveidojot optimālu un kvalitatīvu izglītības sistēmu novadā, kas nodrošina iespēju katram izglītojamam radošā un inovatīvā procesā iegūt kvalitatīvu pirmsskolas, pamata, vidējo, profesionālās ievirzes un interešu izglītību pieejamā attālumā, kā arī turpināt rast iespēju piedāvāt un pilnveidot profesionālo, augstāko un pieaugušo izglītību.

- Pamatojums:

  - Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4., 21., 22. un 23.punkts;

  - Izglītības likums;

  - Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pants;

  - Ministru kabineta 02.12.2014. noteikumi Nr. 737 „Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”

  - Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”;

  - Madonas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2038.gadam;

  - Madonas novada attīstības programma 2013.-2020. Gadiem;

  - Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam.

- Madonas novada izglītības attīstības pamatnostādnes 2015.-2021.gadam (turpmāk – Izglītības attīstības pamatnostādnes) izstrādes uzraudzību, kontroli un sabiedrības līdzdalības nodrošināšanas un informēšanas aktivitātes realizē Vadības grupas vadītājs. Izglītības attīstības pamatnostādnes izstrādi koordinē izstrādes vadītāja - Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja.

- Madonas novada Izglītības attīstības pamatnostādnes 2015.-2021.gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments (7 gadiem), kurā noteikts pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai izglītības nozarē.

- Madonas novada Izglītības attīstības pamatnostādņu izstrādes uzdevumi:

  - Veikt pašreizējās novada izglītības sistēmas analīzi: izglītības resursi, pieejamība un izglītības kvalitāte;

  - definēt novada izglītības nozares vidēja termiņa (7 gadi) stratēģiskos uzstādījumus un izvirzīt prioritātes;

  - stratēģisko uzstādījumu un izvirzīto prioritāšu sasniegšanai noteikt iniciatīvu un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai. Tie ir skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi;

  - izstrādājot Madonas novada integrētās Izglītības attīstības pamatnostādnes, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātās Madonas novada attīstības plānošanas dokumentus, vides novērtējumus, jau ieviestos, uzsāktos un ieplānotos izglītības nozares infrastruktūras projektus Madonas novada teritorijā;

  - Madonas novada Izglītības attīstības pamatnostādnes izstrādāt atbilstoši hierarhiski augstākam plānošanas dokumentiem.

- Madonas novada Izglītības attīstības pamatnostādnes izstrādāt Madonas novadu veidojošo teritoriālo vienību - Madonas pilsētas un Aronas, Barkavas, Bērzaunes, Dzelzavas, Kalsnavas, Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas, Mārcienas, Mētrienas, Ošupes, Praulienas, Sarkaņu un Vestienas pagastu teritorijām.

- Madonas novada Izglītības attīstības pamatnostādnes izstrādāt ievērot sekojošus pamatprincipus, kas ir definēti Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.panta otrajā daļā :

  - ilgtspējīgas attīstības princips,

  - interešu saskaņotības princips,

  - līdzdalības princips,

  - sadarbības princips,

  - finansiālo iespēju princips,

  - atklātības princips,

  - uzraudzības un novērtēšanas princips,

  - subsidiaritātes princips,

  - attīstības plānošanas un normatīvo aktu izstrādes sasaistes princips,

  - līdzsvarotas attīstības princips,

  - aktualitātes princips

  - dokumentu saskaņotības princips,

- Madonas novada Izglītības attīstības pamatnostādņu sastāvs (daļas):

  - Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze;

  - Pamatnostādņu kopsavilkumu;

  - Mērķis/-i (apakšmērķi);

  - Rezultāti un rezultatīvie rādītāji;

  - Rīcības virzieni un uzdevumi

  - Teritoriālā perspektīva;

  - Ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetiem;

  - Sākotnējo ietekmes izvērtējums;

  - Ieviešanas uzraudzības kārtība;

  - Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.

- Prasības sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai Izglītības attīstības pamatnostādņu izstrādes procesā:

  - Paziņojumus par Izglītības attīstības pamatnostādņu izstrādes uzsākšanu un darba grupu atbilstoši izglītības apguves pakāpēm organizēšanu publicēt pašvaldības mājas lapā www.madona.lv sadaļā "Sabiedrības līdzdalība", pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Madonas novada vēstnesis” un laikrakstā „Stars”, kā arī izziņot citos sabiedrībai pieejamos veidos;

  - Pēc atbilstoša domes lēmuma paziņojumu par Izglītības attīstības pamatnostādņu 1. redakcijas publisko apspriešanu, kas ilgst ne mazāk par 30 dienām, ievietot pašvaldības mājas lapā www.madona.lv sadaļā "Sabiedrības līdzdalība", pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Madonas novada vēstnesis” un laikrakstā „Stars” tuvākajā numurā, kā arī izziņot citos sabiedrībai pieejamos veidos. Paziņojumā norādīt:

    - Madonas novada pašvaldības domes lēmumu par Izglītības attīstības pamatnostādņu 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai;

    - Izglītības attīstības pamatnostādņu 1.redakcijas publiskās apspriešanas termiņu;

    - vietu, kur noteiktā laikā var iepazīties ar Izglītības attīstības pamatnostādņu 1.redakciju;

    - paredzētos sabiedrības apspriedes pasākumus un to norises vietu un laiku;

    - apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vietu un laiku.

  - Paziņojumu par līdzdalības procesu Izglītības attīstības pamatnostādņu apstiprināšanai publicē pašvaldības mājaslapā sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" ne vēlāk kā 14 dienas pirms Izglītības attīstības pamatnostādņu gala redakcijas iesniegšanas Madonas novada domē lēmuma pieņemšanai.

  - Iesniedzot Izglītības attīstības pamatnostādņu gala redakciju Madonas novada pašvaldības domē lēmuma pieņemšanai, tam pievieno plānošanas procesā izteiktos sabiedrības pārstāvju viedokļus atbilstoši MK 25.08.2009. noteikumu Nr. 970 2.pielikumam un publicē tos institūcijas mājaslapā sadaļā "Sabiedrības līdzdalība".

  - Paziņojumu par Izglītības attīstības pamatnostādņu apstiprināšanu ievietot pašvaldības mājas lapā www.madona.lv sadaļā "Sabiedrības līdzdalība", pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Madonas novada vēstnesis” un laikrakstā „Stars”, kā arī izziņot citos sabiedrībai pieejamos veidos.

  - Visos Izglītības attīstības pamatnostādņu posmos elektroniski sagatavotus paziņojumus par līdzdalības procesu iesniedz Vidzemes plānošanas reģionam, publicēšanai tā mājaslapā.

- Madonas novada Izglītības attīstības pamatnostādņu izstrādes posmi, rīcības un laika grafiks:

| N.p.k. | Process / Rīcības plāns | Rīcības laika periods |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanās Izglītības attīstības pamatnostādņu (IAP) izstrādei |  |
| 1.1. | Lēmuma pieņemšana par IAP izstrādes uzsākšanu | 2015.gada jūlijs - augusts |
| 1.2. | Ar IAP saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze |  |
| 1.3. | Informācijas un datu apkopošana |  |
| 1.4. | Pašreizējās novada izglītības sistēmas analīze: izglītības resursi, pieejamība un izglītības kvalitāte |  |
| 2. | Izglītības attīstības pamatnostādņu (IAP) 1.redakcijas izstrāde |  |
| 2.1. | Darba grupu atbilstoši izglītības apguves pakāpēm organizēšana, piesaistot dažādu nozaru speciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana, t.sk., par sabiedrības redzējumu aktuālākajās realizējamajās problēmās pašvaldībā un potenciālajām attīstības tendencēm izglītības nozarē. | 2015.gada augusts |
| 2.2. | IAP 1.redakcijas izstrādes posms – atbilstoši noteiktajām ilgtermiņa prioritātēm tiek izvirzīti mērķi (apakšmerķi), noteikti rezultāti un rezultatīvie rādītāji | 2015.gada jūlijs - augusts |
| 2.3. | IAP Rīcības virzienu un uzdevumu izstrāde, nosakot konkrētu rīcību un tās sasaisti ar izpildītājiem un finanšu resursiem | 2015.gada jūlijs - augusts |
| 2.4. | IAP Ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde ar mērķi radīt ietvaru, kas nodrošina iespēju izvērtēt attīstības programmas īstenošanas gaitā sasniegto | 2015.gada jūlijs - augusts |
| 2.5. | IAP sākotnējo ietekmes izvērtējuma veikšana | 2015.gada jūlijs - augusts |
| 2.6. | Izglītības attīstības pamatnostādņu 1.redakcijas izskatīšana vadības grupā, to precizējot un novēršot potenciālās pretrunas. | 2015.gada augusts - septembris |
| 3. | Publiskā apspriešana. |  |
| 3.1. | IAP 1.redakcijas publiskās apspriešana. | 2015.gada septembris-oktobris |
| 3.2. | IAP 1.redakcijas publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana un izvērtēšana vadības grupā | 2015.gada oktobris |
| 3.3. | IAP 1.redakcijas publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana un publicēšana pašvaldības mājas lapā www.madona.lv un laikrakstos „Madonas novada vēstis”, Madonas reģiona laikrakstā „Stars” | 2015.gada oktobris |
| 4. | Izglītības attīstības pamatnostādņu (IAP) gala redakcijas izstrāde un apstiprināšana. |  |
| 4.1. | IAP gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas rezultātus | 2015.gada oktobris |
| 4.2. | IAP izskatīšana vadības grupā un iesniegšana Madonas novada pašvaldības domei to apstiprināšanai | 2015.gada oktobris - novembris |
| 4.3. | IAP apstiprināšana Madonas novada pašvaldības domes sēdē | 2015.gada novembris |
| 4.4. | Apstiprinātās Madonas novada Izglītības attīstības pamatnostādņu gala redakcijas publiskošana | 2015.gada novembris |
| 4.5. | IAP Pārskatu par sabiedrības līdzdalības pasākumiem sagatavošana. Šis posms atspoguļo sabiedrības līdzdalību attīstības programmas izstrādes visos posmos | 2015.gada novembris |

Madonas novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs					A.Ceļapīters